## 汇总
序号 | 隶属权限 | 主菜单 | 功能菜单 | 子功能 | 功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 计划工时 人.日 | 负责人
| 总部 | 招生管理 | 招生季管理 | 招生季管理 | 列表查询 |  |  |  |  | 1 | 隋彩娇
新增
编辑
|  |  | 商品标准价格 | 商品标准价格管理 | 列表查询 |  |  |  |  | 6 | 隋彩娇
复制定价
新增
删除
修改
发布
取消发布
导出
|  |  |  | 商品特殊价格初审 | 列表查询 |  |  |  |  | 3 | 隋彩娇
查看
审核
|  |  |  | 商品特殊价格终审 | 列表查询
查看
审核
|  |  |  | 分期付款规则 | 列表查询 |  |  |  |  | 1 | 隋彩娇
编辑
|  |  |  | 分部商品定价查询(非协议价) | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 隋彩娇
导出
|  | 大客户 | 大客户商品协议价格 | 商品协议价管理 | 列表查询 |  |  |  |  | 4 | 隋彩娇
[5 empty] | 新增 | 保存
保存并提交审核
编辑
查看
提交审核
复制定价
|  |  |  | 商品协议价审核 | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 隋彩娇
查看
审核
批量审核
| 大区 | 招生管理 | 商品价格 | 商品标准价格查看 | 列表查询 |  |  |  |  | 3 | 隋彩娇
导出
|  |  |  | 分部商品价格查看 | 列表查询
导出
|  | 大客户 | 大客户 | 大客户商品协议价格查看 | 列表查询 |  |  |  |  | 3 | 隋彩娇
查看
导出
| 分部 | 招生管理 | 商品价格 | 商品标准价格查看 | 列表查询
导出
|  |  |  | 商品特价申请 | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 隋彩娇
[5 empty] | 新增 | 暂存
保存并提交
编辑
查看
|  |  |  | 分部商品价格查看(非协议价) | 列表查询 |  |  |  |  | 3 | 隋彩娇
导出
|  |  |  | 分期付款规则查看 | 列表查询
|  | 大客户 | 大客户 | 大客户商品协议价格查看 | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 隋彩娇
查看
导出
| 总部 | 招生管理 | 优惠管理 | 统一优惠规则管理 | 列表查询 |  |  |  |  | 4 | 王文君
新增
编辑
批量修改有效期
[5 empty] | 适用商品 | 列表查询
增加
删除
[5 empty] | 排除商品 | 列表查询
增加
删除
[5 empty] | 互斥设置 | 列表查询
确定互斥
|  |  |  | 分部优惠规则申请审批 | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 王文君
审核
查看
|  |  |  | 大区特殊优惠限额设置 | 列表查询 |  |  |  |  | 3 | 王文君
新增
编辑
批量修改限额
按项目统一设置
|  |  | 市场与咨询 | 学生市场保护期 | 设置 |  |  |  |  | 3 | 王文君
|  |  |  | 学生归属调整 | 列表查询
调整分部
|  |  |  | 学生查询 | 列表查询
查看
| 大区 | 招生管理 | 大区优惠管理 | 分部优惠规则申请初审 | 列表查询 |  |  |  |  | 4 | 王文君
查看
审核
|  |  |  | 大区特殊优惠限额查看 | 列表查询
|  |  |  | 分部特殊优惠限额设置 | 列表查询
新增
编辑
批量修改限额
|  |  | 市场与咨询 | 学生查询 | 列表查询 |  |  |  |  | 1 | 王文君
查看
| 分部 | 招生管理 | 优惠管理 | 分部优惠规则申请 | 列表查询 |  |  |  |  | 4 | 王文君
新增
查看
编辑
[5 empty] | 互斥设置 | 列表查询
确定互斥
|  |  |  | 分部优惠规则查看 | 列表查询
查看
|  |  |  | 分部特殊优惠限额查看 | 列表查询
|  |  |  | 分部员工优惠限额设置 | 列表查询
批量修改限额
|  |  | 活动与咨询 | 学生管理 | 列表查询 |  |  |  |  | 7 | 王文君
编辑
新增
导出
删除
|  |  |  | 学生归属管理 | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 王文君
调整市场人员
调整电咨人员
调整面咨人员
调整区域
|  |  |  | 学生电咨分配 | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 王文君
设置电咨人员
查看
|  |  |  | 电咨信息管理 | 列表查询(按学生查询) | 列表查询 |  |  |  | 5 | 王文君
[6 empty] | 咨询 | 列表查询
新增
删除
[6 empty] | 外呼 | 查看
删除
导入电咨信息
外呼任务
[5 empty] | 列表查询(按明细查询) | 列表查询
编辑
查看
导入电咨信息
删除
导出电咨信息
[5 empty] | 列表查询(按外呼任务查询) | 列表查询
查看
删除
导出外呼咨询信息
|  |  |  | 学生面咨分配 | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 王文君
查看
设置面咨人员
|  |  |  | 面咨信息管理 | 列表查询(按学生查询) | 列表查询 |  |  |  | 5 | 王文君
[6 empty] | 咨询 | 列表查询
新增
删除
导入面咨信息
[5 empty] | 列表查询(按明细查询) | 列表查询
编辑
查看
删除
导入面咨信息
导出面咨信息
|  |  |  | 邀约记录查询 | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 王文君
导出
| 总部 | 招生管理 | 订单管理 | 订单审批 | 列表查询 |  |  |  |  | 3 | 徐建丰
查看
审核
|  |  |  | 订单查询 | 列表查询 |  |  |  |  | 3 | 徐建丰
导出
查看
| 大区 | 招生管理 | 订单管理 | 订单审批 | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 徐建丰
审核
查看
|  |  |  | 订单查询 | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 徐建丰
查看
导出
| 分部 | 招生管理 | 订单管理 | 创建订单 | 列表查询 |  |  |  |  | 12 | 徐建丰
新增学生
[5 empty] | 方向班，精英班，个人 | 仅保存
[6 empty] | 保存&下一步>>方向班订单 | 选择商品
添加优惠
确认分期
暂存
提交订单
[6 empty] | 保存&下一步>>精英班订单 | 选择商品
添加优惠
确认分期
提交订单
暂存
[6 empty] | 保存&下一步>>个人订单 | 选择商品
添加优惠
确认分期
提交订单
暂存
[6 empty] | 下一步>>方向班订单 | 选择商品
添加优惠
确认分期
暂存
提交订单
[6 empty] | 下一步>>精英班订单 | 选择商品
添加优惠
确认分期
提交订单
暂存
[6 empty] | 下一步>>个人订单 | 选择商品
添加优惠
确认分期
提交订单
暂存
|  |  |  | 订单管理 | 列表查询 |  |  |  |  | 7 | 徐建丰
合并缴费
导出
编辑
废弃
查看
缴费
电子签
|  |  |  | 订单审批 | 列表查询 |  |  |  |  | 2 | 徐建丰
查看
审核
|  |  |  | 订单业绩相关调整 | 列表查询 |  |  |  |  | 3 | 徐建丰
编辑
查看
区域调整
市场人员调整
电咨人员调整
面咨人员调整
|  |  |  | 快捷支付订单匹配 | 列表查询 |  |  |  |  | 3 | 徐建丰
[5 empty] | 匹配订单 | 列表查询
确定匹配
|  |  |  | 订单查询 | 列表查询 |  |  |  |  | 3 | 徐建丰
查看
导出
[9 empty] | 合计 | 118

## 隋彩娇
序号 | 隶属权限 | 主菜单 | 功能菜单 | 子功能 | 功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 工时 人.日 |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 总部 | 招生管理 | 招生季管理 | 招生季管理 | 列表查询 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 1 |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22
2 |  |  |  |  | 新增
3 |  |  |  |  | 编辑 | [5 empty] | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
4 |  |  | 商品标准价格 | 商品标准价格管理 | 列表查询 |  |  | 2018-04-21 | 2018-04-26 | 6 | bar: 2018-04-23 to 2018-04-24
5 |  |  |  |  | 复制定价 | [6 empty] | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
6 |  |  |  |  | 新增
7 |  |  |  |  | 删除 | [6 empty] | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13
8 |  |  |  |  | 修改 | bar: 2018-05-12 to 2018-05-13
9 |  |  |  |  | 发布 | [6 empty] | 2018-05-07: 2018-05-14; 2018-05-08: 2018-05-15
10 |  |  |  |  | 取消发布
11 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 6
12 |  |  |  | 商品特殊价格初审 | 列表查询 |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-19 | 3 |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20
13 |  |  |  |  | 查看
14 |  |  |  |  | 审核 | [6 empty] | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27
15 |  |  |  | 商品特殊价格终审 | 列表查询 | bar: 2018-05-26 to 2018-05-27
16 |  |  |  |  | 查看 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03
17 |  |  |  |  | 审核 | [5 empty] | 3
18 |  |  |  | 分期付款规则 | 列表查询 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10
19 |  |  |  |  | 编辑 | [5 empty] | 1
20 |  |  |  | 分部商品定价查询(非协议价) | 列表查询 |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 1 |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15
21 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 1 | bar: 2018-06-09 to 2018-06-10
22 |  | 大客户 | 大客户商品协议价格 | 商品协议价管理 | 列表查询 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 4 | bar: 2018-06-09 to 2018-06-10
23 |  |  |  |  | 新增 | 保存 | bar: 2018-06-04
24 | [5 empty] | 保存并提交审核 | [5 empty] | 2018-06-09: 2018-06-16; 2018-06-10: 2018-06-17
25 |  |  |  |  | 编辑 | bar: 2018-06-04; 2018-06-09 to 2018-06-10
26 |  |  |  |  | 查看 | [6 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24
27 |  |  |  |  | 提交审核
28 |  |  |  |  | 复制定价 | [5 empty] | 0 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01
29 |  |  |  | 商品协议价审核 | 列表查询 |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2 | bar: 2018-06-30 to 2018-07-01
30 |  |  |  |  | 查看 | [6 empty] | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08
31 |  |  |  |  | 审核
32 |  |  |  |  | 批量审核 | [5 empty] | 0 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15
33 | 大区 | 招生管理 | 商品价格 | 商品标准价格查看 | 列表查询 |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 1
34 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 1
35 |  |  |  | 分部商品价格查看(特价) | 列表查询 |  |  | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 1
36 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 1
37 |  | 大客户 | 大客户 | 大客户商品协议价格查看 | 列表查询 |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 1
38 |  |  |  |  | 查看
39 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 0
40 | 分部 | 招生管理 | 商品价格 | 商品标准价格查看 | 列表查询 |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1
41 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 1
42 |  |  |  | 商品特价申请 | 列表查询 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2
43 |  |  |  |  | 新增 | 暂存
44 | [5 empty] | 保存并提交
45 |  |  |  |  | 编辑
46 |  |  |  |  | 查看 | [5 empty] | 2
47 |  |  |  | 分部商品价格查看(非协议价) | 列表查询 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 1
48 |  |  |  |  | 导出
49 |  |  |  | 分期付款规则查看 | 列表查询 | [5 empty] | 1
50 |  | 大客户 | 大客户 | 大客户商品协议价格查看 | 列表查询 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 1
51 |  |  |  |  | 查看
52 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 0
18

## 王文君
序号 | 隶属权限 | 主菜单 | 功能菜单 | 子功能 | 功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 工时 人.日 |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 总部 | 招生管理 | 优惠管理 | 统一优惠规则管理 | 列表查询 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-22 | 3 |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22
2 |  |  |  |  | 新增
3 |  |  |  |  | 编辑 | [6 empty] | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
4 |  |  |  |  | 批量修改有效期 | bar: 2018-04-23 to 2018-04-24
5 |  |  |  |  | 适用商品 | 列表查询 | [5 empty] | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
6 | [5 empty] | 增加
7 | [5 empty] | 删除 | [5 empty] | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13
8 | bar: 2018-05-12 to 2018-05-13
9 | [11 empty] | 2018-05-07: 2018-05-14; 2018-05-08: 2018-05-15
10
11 |  |  |  |  | 互斥设置 | 列表查询 |  | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1
12 | [5 empty] | 确定互斥 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20
13 |  |  |  | 分部优惠规则申请审批 | 列表查询 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2
14 |  |  |  |  | 审核 | [6 empty] | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27
15 |  |  |  |  | 查看 | [5 empty] | 2 | bar: 2018-05-26 to 2018-05-27
16 |  |  |  | 大区特殊优惠限额设置 | 列表查询 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 3 |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03
17 |  |  |  |  | 新增
18 |  |  |  |  | 编辑 | [6 empty] | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10
19 |  |  |  |  | 批量修改限额 | bar: 2018-06-09 to 2018-06-10
20 |  |  |  |  | 按项目统一设置 | [5 empty] | 3 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15
21 |  |  | 市场与咨询 | 学生市场保护期 | 设置 |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 1 | bar: 2018-06-09 to 2018-06-10
22 |  |  |  | 学生归属调整 | 列表查询 | bar: 2018-06-09 to 2018-06-10
23 |  |  |  |  | 调整分部 | bar: 2018-06-04
24 |  |  |  | 学生查询 | 列表查询 |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 1 |  | 2018-06-09: 2018-06-16; 2018-06-10: 2018-06-17
25 |  |  |  |  | 查看 | [5 empty] | 2 | bar: 2018-06-04
26 | 大区 | 招生管理 | 大区优惠管理 | 分部优惠规则申请初审 | 列表查询 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2 |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24
27 |  |  |  |  | 查看
28 |  |  |  |  | 审核 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01
29 |  |  |  | 大区特殊优惠限额查看 | 列表查询
30 |  |  |  | 分部特殊优惠限额设置 | 列表查询 |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2 |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08
31 |  |  |  |  | 新增
32 |  |  |  |  | 编辑 | [6 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15
33 |  |  |  |  | 批量修改限额 | [5 empty] | 4
34 |  |  | 市场与咨询 | 学生查询 | 列表查询 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 1
35 |  |  |  |  | 查看 | [5 empty] | 1
36 | 分部 | 招生管理 | 优惠管理 | 分部优惠规则申请 | 列表查询 |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2
37 |  |  |  |  | 新增
38 |  |  |  |  | 查看
39 |  |  |  |  | 编辑
40 |  |  |  |  | 互斥设置 | 列表查询
41 | [5 empty] | 确定互斥
42 |  |  |  | 分部优惠规则查看 | 列表查询 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2
43 |  |  |  |  | 查看
44 |  |  |  | 分部特殊优惠限额查看 | 列表查询
45 |  |  |  | 分部员工优惠限额设置 | 列表查询
46 |  |  |  |  | 批量修改限额 | [5 empty] | 4
47 |  |  | 活动与咨询 | 学生管理 | 列表查询 |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 7
48 |  |  |  |  | 编辑
49 |  |  |  |  | 新增
50 |  |  |  |  | 导出
51 |  |  |  |  | 删除 | [5 empty] | 7
52 |  |  |  | 学生归属管理 | 列表查询 |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2
53 |  |  |  |  | 调整市场人员
54 |  |  |  |  | 调整电咨人员
55 |  |  |  |  | 调整面咨人员
56 |  |  |  |  | 调整区域 | [5 empty] | 2
57 |  |  |  | 学生电咨分配 | 列表查询 |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2
58 |  |  |  |  | 设置电咨人员
59 |  |  |  |  | 查看 | [5 empty] | 2
78 |  |  |  | 学生面咨分配 | 列表查询 |  |  | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 1
79 |  |  |  |  | 查看
80 |  |  |  |  | 设置面咨人员 | [5 empty] | 1
92 |  |  |  | 邀约记录查询 | 列表查询 |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 1
93 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 1
33
2018-05-18
|  |  |  | 学生管理 | 学生详细信息-科目学习情况 |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 1

## 徐建丰
序号 | 隶属权限 | 主菜单 | 功能菜单 | 子功能 | 功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 工时 人.日 |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 总部 | 招生管理 | 订单管理 | 订单审批 | 列表查询 |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 1 |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22
2 |  |  |  |  | 查看
3 |  |  |  |  | 审核 | [5 empty] | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
4 |  |  |  | 订单查询 | 列表查询 |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 1 | bar: 2018-04-23 to 2018-04-24
5 |  |  |  |  | 导出 | [6 empty] | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
6 |  |  |  |  | 查看 | [5 empty] | 1
7 | 大区 | 招生管理 | 订单管理 | 订单审批 | 列表查询 |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 1 |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13
8 |  |  |  |  | 审核 | bar: 2018-05-12 to 2018-05-13
9 |  |  |  |  | 查看 | [5 empty] | 1 | 2018-05-07: 2018-05-14; 2018-05-08: 2018-05-15
10 |  |  |  | 订单查询 | 列表查询 |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1
11 |  |  |  |  | 查看
12 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 1 |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20
13 | 分部 | 招生管理 | 订单管理 | 创建订单 | 列表查询 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1
14 |  |  |  |  | 新增学生 | [6 empty] | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27
15 |  |  |  |  | 方向班，精英班，个人 | 仅保存 |  | 2018-05-04 | 2018-05-16 | 11 | bar: 2018-05-26 to 2018-05-27
16 | [5 empty] | 保存&下一步>>方向班订单 | 选择商品 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03
17 | [6 empty] | 添加优惠
18 | [6 empty] | 确认分期 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10
19 | [6 empty] | 暂存 | bar: 2018-06-09 to 2018-06-10
20 | [6 empty] | 提交订单 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15
21 | [5 empty] | 保存&下一步>>精英班订单 | 选择商品 | bar: 2018-06-09 to 2018-06-10
22 | [6 empty] | 添加优惠 | bar: 2018-06-09 to 2018-06-10
23 | [6 empty] | 确认分期 | bar: 2018-06-04
24 | [6 empty] | 提交订单 |  |  |  |  | 2018-06-09: 2018-06-16; 2018-06-10: 2018-06-17
25 | [6 empty] | 暂存 | bar: 2018-06-04
26 | [5 empty] | 保存&下一步>>个人订单 | 选择商品 |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24
27 | [6 empty] | 添加优惠 | bar: 2018-06-23 to 2018-06-24
28 | [6 empty] | 确认分期 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01
29 | [6 empty] | 提交订单
30 | [6 empty] | 暂存 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08
31 | [5 empty] | 下一步>>方向班订单 | 选择商品 | bar: 2018-07-07 to 2018-07-08
32 | [6 empty] | 添加优惠 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15
33 | [6 empty] | 确认分期
34 | [6 empty] | 暂存
35 | [6 empty] | 提交订单
36 | [5 empty] | 下一步>>精英班订单 | 选择商品
37 | [6 empty] | 添加优惠
38 | [6 empty] | 确认分期
39 | [6 empty] | 提交订单
40 | [6 empty] | 暂存
41 | [5 empty] | 下一步>>个人订单 | 选择商品
42 | [6 empty] | 添加优惠
43 | [6 empty] | 确认分期
44 | [6 empty] | 提交订单
45 | [6 empty] | 暂存 |  |  |  | 12
46 |  |  |  | 订单管理 | 列表查询 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 7
47 |  |  |  |  | 合并缴费
48 |  |  |  |  | 导出
49 |  |  |  |  | 编辑
50 |  |  |  |  | 废弃
51 |  |  |  |  | 查看
52 |  |  |  |  | 缴费
53 |  |  |  |  | 电子签 | [5 empty] | 7
54 |  |  |  | 订单审批 | 列表查询 |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2
55 |  |  |  |  | 查看
56 |  |  |  |  | 审核 | [5 empty] | 2
64 |  |  |  | 快捷支付订单匹配 | 列表查询 |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-19 | 3
65 |  |  |  |  | 匹配订单 | 列表查询
66 | [5 empty] | 确定匹配 |  |  |  |  | 3
67 |  |  |  | 订单查询 | 列表查询 |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1
68 |  |  |  |  | 查看
69 |  |  |  |  | 导出 | [5 empty] | 1
29