## 汇总
序号 | 隶属权限 | 功能菜单 | 功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 计划工时 人.日 | 负责人
1 | 总部 | 机构 | 列表查询 |  |  | 2 | 丁昊天
2 |  |  | 新增
3 |  |  | 编辑
4 |  |  | 删除
5 |  |  | 高校方
6 |  |  | 分部负责高校管理
7 |  | 班型 | 列表查询 |  |  | 1 | 丁昊天
8 |  |  | 新增
9 |  |  | 编辑
10 |  |  | 删除
11 |  | 教学点 | 列表查询 |  |  | 1 | 丁昊天
12 | 分部 | 区域 | 列表查询 |  |  | 3 | 丁昊天
13 |  |  | 新增
14 |  |  | 编辑
15 |  |  | 区域用户管理
16 |  |  | 区域负责高校管理
17 |  | 高校 | 列表查询 |  |  | 1 | 丁昊天
18 |  |  | 新增
19 |  |  | 编辑
20 |  |  | 删除
21 |  | 教学点 | 列表查询 |  |  | 2 | 丁昊天
22 |  |  | 新增
23 |  |  | 编辑
24 |  |  | 删除
25 |  |  | 教学点负责用户管理
26 | 总部 | 项目管理 | 列表查询 |  |  | 1 | 杨振林
27 |  |  | 新增
28 |  |  | 编辑
29 |  | 科目管理 | 列表查询 |  |  | 2 | 杨振林
30 |  |  | 新增科目
31 |  |  | 项目列表查询
32 |  |  | 编辑
33 |  | 课程管理 | 列表查询 |  |  | 4 | 杨振林
34 |  |  | 新增课程
35 |  |  | 项目列表查询
36 |  |  | 科目列表查询
37 |  |  | 编辑
38 |  |  | 删除
39 |  | 用户负责项目 | 列表查询 |  |  | 3 | 杨振林
40 |  |  | 设置项目
41 |  |  | 项目列表查询
42 |  |  | 批量设置
43 | 分部 | 用户负责高校及项目管理 | 列表查询 |  |  | 5 | 杨振林
44 |  |  | 设置项目
45 |  |  | 项目列表查询
46 |  |  | 批量设置项目
47 |  |  | 设置高校
48 |  |  | 高校列表查询
49 |  |  | 批量增加负责高校
50 | 总部 | 大客户基本信息管理 | 列表查询 |  |  | 3 | 谭必庆
51 |  |  | 新增
52 |  |  | 编辑
53 |  |  | 删除
54 |  |  | 收费方
55 |  | 用户负责大客户管理 | 用户负责大客户数量统计列表 |  |  | 3 | 谭必庆
56 |  |  | 用户负责大客户明细列表
57 |  |  | 新增用户负责大客户
58 |  |  | 删除用户负责大客户
59 |  | 合同管理 | 大客户合同列表 |  |  | 3 | 谭必庆
60 |  |  | 新增
61 |  |  | 编辑
62 |  |  | 删除
63 |  | 大客户信息查看 | 大客户列表 |  |  | 2 | 谭必庆
64 |  |  | 大客户详情
65 |  | 商品 | 列表查询 |  |  | 5 | 谭必庆
66 |  |  | 新增
67 |  |  | 编辑
68 |  |  | 删除
69 |  |  | 商品课程管理
70 | 大区 | 分部大客户查询 | 列表查询 |  |  | 1 | 谭必庆
71 |  |  | 查看
72 | 分部 | 分部大客户查询 | 列表查询 |  |  | 1 | 谭必庆
73 |  |  | 查看
[5 empty] | 合计 | 43

## 杨振林
序号 | 隶属权限 | 功能菜单 | 功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 工时 人.日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 总部 | 项目管理 | 列表查询 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22
2 |  |  | 新增 | [7 empty] | 项目管理 | 科目管理
3 |  |  | 编辑 |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
4 |  | 科目管理 | 列表查询 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2 | 课程管理 |  |  |  | 用户负责项目
5 |  |  | 新增科目 |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
6 |  |  | 项目列表查询 | [6 empty] | 用户负责高校及项目管理
7 |  |  | 编辑 |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13
8 |  | 课程管理 | 列表查询 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 4
9 |  |  | 新增课程 |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-15
10 |  |  | 项目列表查询 |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-22
11 |  |  | 科目列表查询
12 |  |  | 编辑
13 |  |  | 删除
14 |  | 用户负责项目 | 列表查询 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 3 |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20
15 |  |  | 设置项目
16 |  |  | 项目列表查询 |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03
17 |  |  | 批量设置
18 | 新增 | 总部-用户负责分部管理 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10
19 | 分部 | 用户负责高校及项目管理 | 列表查询 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 5
20 |  |  | 设置项目 |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15
21 |  |  | 项目列表查询
22 |  |  | 批量设置项目
23 |  |  | 设置高校
24 |  |  | 高校列表查询 | [8 empty] | 2018-06-16 | 2018-06-17
25 |  |  | 批量增加负责高校
[5 empty] | 合计 | 15 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24
(杨振林)电咨信息管理 | 列表查询(按学生查询) | 列表查询 |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01
|  | 咨询 | 列表查询
|  |  | 新增 |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08
删除
|  | 外呼 | 查看 |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15
删除
导入电咨信息
外呼任务
| 列表查询(按明细查询) | 列表查询 |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2
编辑
查看
导入电咨信息
删除
导出电咨信息
| 列表查询(按外呼任务查询) | 列表查询 |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 1
查看
删除
导出外呼咨询信息
(杨振林)面咨信息管理 | 列表查询(按学生查询) | 列表查询 |  | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 4
|  | 咨询 | 列表查询
新增
删除
导入面咨信息
| 列表查询(按明细查询) | 列表查询
|  | 编辑 |  | 2018-05-14 | 2018-05-15
查看
删除
导入面咨信息
导出面咨信息
总部 | 学服学务 | 基础管理 | 项目考季管理 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 1
|  |  | 公司账户管理 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 1
| 财务管理 | 费用管理 | 每月预收款报表 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2

## 丁昊天
序号 | 隶属权限 | 功能菜单 | 功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 工时 人.日 | 计划工时 人.日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 总部 | 机构 | 列表查询 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22
2 |  |  | 新增 | [8 empty] | 机构 |  | 班型
3 |  |  | 编辑 |  |  | 2 |  | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
4 |  |  | 删除 |  |  |  |  | 教学点 | 区域 |  |  | 高校 | 教学点
5 |  |  | 高校方 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
6 |  |  | 分部负责高校管理 |  |  | 1 |  |  |  | 教学点
7 |  | 班型 | 列表查询 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 1 | 1 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13
8 |  |  | 新增
9 |  |  | 编辑 |  |  | 1 |  | 2018-05-14 | 2018-05-15
10 |  |  | 删除 |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-22
17 |  | 教学点 | 列表查询 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 1
18 | 分部 | 区域 | 列表查询 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 3 | 3
19 |  |  | 新增
20 |  |  | 编辑 | [6 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20
21 |  |  | 区域用户管理
22 |  |  | 区域负责高校管理 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03
23
24 |  | 高校 | 列表查询 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2 | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10
25 |  |  | 新增
26 |  |  | 编辑 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15
32 |  |  | 删除
33 |  | 教学点 | 列表查询 | 2018-04-28 | 2018-05-02 | 2 | 2
34 |  |  | 新增
35 |  |  | 编辑 | [9 empty] | 2018-06-16 | 2018-06-17
36 |  |  | 删除
36 |  |  | 教学点负责用户管理 |  |  | 2 |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24
[6 empty] | 合计 | 10
[8 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01
(丁浩天)订单业绩相关调整 | 列表查询 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 5
| 编辑 | [6 empty] | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08
查看
| 区域调整 | [6 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15
市场人员调整
电咨人员调整
面咨人员调整
总部 | 学服学务 | 基础管理 | 学籍规则管理 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 1.5
| 财务管理 | 费用管理 | 转学财务确认 | 2018-05-16 | 2018-05-19 | 3
分部 | 学服学务 | 班级管理 | 转班申请管理

## 谭必庆
序号 | 隶属权限 | 功能菜单 | 功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 工时 人.日 |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 总部 | 大客户基本信息管理 | 列表查询 | 2018-04-20 | 2018-04-22 | 3 |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22
2 |  |  | 新增 | [8 empty] | 大客户基本信息管理
3 |  |  | 编辑 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
4 |  |  | 删除 |  |  |  |  | 用户负责大客户管理 |  |  | 大客户信息查看 |  | 分部大客户查询
5 |  |  | 收费方 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
6 |  | 用户负责大客户管理 | 用户负责大客户数量统计列表 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 3 |  |  |  | 分部大客户查询 | 合同管理 |  |  | 商品
7 |  |  | 用户负责大客户明细列表 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13
8 |  |  | 新增用户负责大客户
9 |  |  | 删除用户负责大客户 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-15
14 |  | 大客户信息查看 | 大客户列表 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2 |  | 2018-05-21 | 2018-05-22
15 |  |  | 大客户详情
10 |  | 合同管理 | 大客户合同列表 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | 3
11 |  |  | 新增
12 |  |  | 编辑 | [6 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20
13 |  |  | 删除
16 |  | 商品 | 班型管理 | 2018-05-06 | 2018-05-10 | 5 |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03
17
18 | [7 empty] | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10
19
20 |  |  | 商品管理 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15
21
22
23
24 |  | 总部-用户管理 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2018-06-16 | 2018-06-17
25
26 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24
27 | 大区 | 分部大客户查询 | 列表查询 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1
28 |  |  | 查看 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01
29
30 | [7 empty] | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08
31
32 | 分部 | 分部大客户查询 | 列表查询 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15
33 |  |  | 查看
34
35
36
[5 empty] | 合计 | 20
| 总部 | 大客户 | 大客户商品协议价格 | 商品协议价管理 | 列表查询 |  | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 4
[5 empty] | 新增 | 保存
保存并提交审核
编辑
查看
提交审核
复制定价
|  |  |  | 商品协议价审核 | 列表查询 |  | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2
查看
审核
批量审核
| 大区 | 大客户 | 大客户 | 大客户商品协议价格查看 | 列表查询 |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 1
查看
导出
| 分部 | 大客户 | 大客户 | 大客户商品协议价格查看 | 列表查询 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 1
查看
导出