## 汇总
序号 | 主菜单 | 隶属权限 |  | 功能菜单 | 功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 计划工时 人.日 | 负责人
1 | 学服学务 | 总部 | 面授开课计划及排课 | 开课批次管理 | 列表查询 |  |  | 2 | 董溟浩
2 |  |  |  |  | 新增批次
3 |  |  |  |  | 编辑
4 |  |  |  | 开课计划审核 | 列表（多条件查询） |  |  | 2 | 董溟浩
5 |  |  |  |  | 审核
6 |  |  |  |  | 查看
7 |  |  |  | 开课计划查询 | 无界面 |  |  |  | 董溟浩
8 |  | 分部 | 开课计划及课表 | 新增开课计划 | 列表（多条件查询） |  |  | 5 | 董溟浩
9 |  |  |  |  | 新增
10 |  |  |  | 开课计划管理 | 列表（多条件查询） |  |  | 2 | 董溟浩
11 |  |  |  |  | 编辑
12 |  |  |  |  | 删除
13 |  |  |  |  | 查看
14 |  |  |  |  | 补报课程班 |  |  | 1 | 董溟浩
15 |  |  |  | 开课计划提交 | 列表（多条件查询） |  |  | 2 | 董溟浩
16 |  |  |  |  | 导出明细
17 |  |  | 班级管理 | 转班处理 | 异动（两级子页面，含有费用等问题） |  | ？ | 15 | 董溟浩
18 | 财务管理 | 分部 | 费用管理 | 订单异地缴费 |  |  | ？
19 |  |  |  | 学生转账上报 |  |  | ？
20 |  |  |  | 大客户收费导入 | 导入 |  |  | 2 | 董溟浩
21 |  |  |  | 大客户收费导入查询 | 查询 |  |  | 2 | 董溟浩
22 |  |  |  |  | 导出
23 |  |  |  | 学生POS机缴费查询 |  |  | ？
24 | 学服学务 | 总部 | 面授开课计划及排课 | 课表导入 | 按课程班查询 |  |  | 4 | 董溟浩
25 |  |  |  |  | 按讲师查询
26 |  |  |  |  | 明细
27 |  |  |  |  | 明细-新增
28 |  |  |  |  | 明细-修改
29 |  |  |  |  | 明细-删除
30 |  |  |  |  | 按日历显示
31 |  |  |  |  | 冲突查询 |  |  | 5 | 董溟浩
32 |  |  |  |  | 导入
33 |  |  |  |  | 删除
34 |  |  |  |  | 课表确认
35 |  |  |  | 课表明细管理 | 列表（多条件查询） |  |  | 3 | 董溟浩
36 |  |  |  |  | 冲突查询（新页面，含导出功能）
37 |  |  |  |  | 按日历显示
38 |  |  |  |  | 新增课表 |  |  | 3 | 董溟浩
39 |  |  |  |  | 编辑
40 |  |  |  |  | 删除课表
41 |  |  |  |  | 导出课表
42 |  |  |  |  | 批量修改上课时间
43 |  |  |  |  | 批量修改讲师
44 |  | 分部 | 开课计划及课表 | 课表查询 | 列表（多条件查询） |  |  | 1 | 董溟浩
45 |  |  |  |  | 按日历显示
46 |  |  |  |  | 导出课表明细 |  |  | 2 | 董溟浩
47 |  |  |  | 课表发布 | 列表（多条件查询） |  |  | 2 | 董溟浩
48 |  |  |  |  | 确定发布
49 |  |  |  |  | （列表单条数据）明细
50 | 学服学务 | 总部 | 面授开课计划及排课 | 课表导入 | 按课程班查询 |  |  | 4 | 张伟
51 |  |  |  |  | 按讲师查询
52 |  |  |  |  | 明细
53 |  |  |  |  | 明细-新增
54 |  |  |  |  | 明细-修改
55 |  |  |  |  | 明细-删除
56 |  |  |  |  | 按日历显示
57 |  |  |  |  | 冲突查询 |  |  | 5 | 张伟
58 |  |  |  |  | 导入
59 |  |  |  |  | 删除
60 |  |  |  |  | 课表确认
61 |  |  |  | 课表明细管理 | 列表（多条件查询） |  |  | 3 | 张伟
62 |  |  |  |  | 冲突查询（新页面，含导出功能）
63 |  |  |  |  | 按日历显示
64 |  |  |  |  | 新增课表 |  |  | 3 | 张伟
65 |  |  |  |  | 编辑
66 |  |  |  |  | 删除课表
67 |  |  |  |  | 导出课表
68 |  |  |  |  | 批量修改上课时间
69 |  |  |  |  | 批量修改讲师
70 |  | 分部 | 开课计划及课表 | 课表查询 | 列表（多条件查询） |  |  | 2 | 张伟
71 |  |  |  |  | 按日历显示
72 |  |  |  |  | 导出课表明细
73 |  |  |  | 课表发布 | 列表（多条件查询） |  |  | 2 | 张伟
74 |  |  |  |  | 确定发布
75 |  |  |  |  | （列表单条数据）明细
76 | 学服学务 | 分部 | 班级管理 | 学生报班管理 | 列表（多条件查询） |  |  | 4 | 王强
77 |  |  |  |  | 学生（新页面，多条件查询）
78 |  |  |  |  | 学生-新增
79 |  |  |  |  | 学生-删除
80 |  |  |  |  | 面授完成
81 |  |  |  |  | 签到表
82 |  |  |  |  | 导入学生
83 |  |  |  | 学生课表冲突查询 | 列表（多条件查询） |  |  | 2 | 王强
84 |  |  |  |  | 导出
85 |  |  |  | 考勤管理 | 列表（多条件查询） |  |  | 3 | 王强
86 |  |  |  |  | 打印签到表
87 |  |  |  |  | 导入考勤
88 |  |  |  |  | 批量打印签到表
89 |  |  |  | 面授延期管理 | 列表（多条件查询） |  |  | 2 | 王强
90 |  |  |  |  | 延期
91 | 财务管理 | 总部 | 基础管理 | 公司账户管理 | 列表 |  |  | 1 | 王强
92 |  |  |  |  | 新增
93 |  |  |  |  | 修改
94 |  |  |  | POS机管理 | 列表 |  |  | 2 | 王强
95 |  |  |  |  | 新增
96 |  |  |  |  | 修改
97 |  |  |  |  | 批量修改分部
98 |  |  |  |  | 导入
[7 empty] | 合计 | 86

## 董溟浩
序号 | 主菜单 | 隶属权限 |  | 功能菜单 | 功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 工时 人.日 |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 学服学务 | 总部 | 面授开课计划及排课 | 开课批次管理 | 列表查询 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2 |  | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日
2 |  |  |  |  | 新增批次 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 编辑 |  |  |  |  | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日
4 |  |  |  | 开课计划审核 | 列表（多条件查询） | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2
5 |  |  |  |  | 审核 |  |  |  | 2 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日
6 |  |  |  |  | 查看
7 |  |  |  | 开课计划查询 | 无界面 |  |  |  |  | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日
8 |  | 分部 | 开课计划及课表 | 新增开课计划 | 列表（多条件查询） | 2018-04-22 | 2018-04-26 | 5 | 5
9 |  |  |  |  | 新增
10 |  |  |  | 开课计划管理 | 列表（多条件查询） | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2 |  | 5月14日 | 5月15日
11 |  |  |  |  | 编辑
12 |  |  |  |  | 删除 |  |  |  | 2
13 |  |  |  |  | 查看 | [6 empty] | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日
14 |  |  |  |  | 补报课程班 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | 1
15 |  |  |  | 开课计划提交 | 列表（多条件查询） | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2 |  | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日
16 |  |  |  |  | 导出明细 |  |  |  | 2
17 |  |  | 班级管理 | 转班处理 | 异动（两级子页面，含有费用等问题） | 2018-05-07 | 2018-05-23 | 15 |  | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日
27 | 财务管理 | 分部 | 费用管理 | 订单异地缴费 |  |  |  |  | 15
28 |  |  |  | 学生转账上报 | [5 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01
29 |  |  |  | 大客户收费导入 | 导入 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2 | 2 | bar: 2018-06-30 to 2018-07-01
30 |  |  |  | 大客户收费导入查询 | 查询 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1 |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08
31 |  |  |  |  | 导出 |  |  |  | 1
32 |  |  |  | 学生POS机缴费查询 |  | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 1 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15
[15 empty] | 6月16日 | 6月17日
2018-05-27 | bar: 2018-07-14 to 2018-07-15
总部-财务管理-费用管理-转学财务确认 | [8 empty] | 33 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日
总部-财务管理-费用管理-挂单费用查询 | bar: 2018-07-09
总部-财务管理-费用管理-未匹配订单快捷支付查询 | [9 empty] | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日
分部-学服学务-班级管理-转班申请管理 | bar: 2018-07-14 to 2018-07-15
总部-财务管理-费用管理-转班财务审核确认 | [9 empty] | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日
分部-学服学务-班级管理-退费申请
总部-财务管理-费用管理-退费财务审核确认 | [9 empty] | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日
总部、分部-学服学务-退学查询 | bar: 2018-07-14 to 2018-07-15
总部、分部-学服学务-退费查询
分部-财务管理-费用管理-预收款调整单
分部-财务管理-费用管理-预收款调整单确定

## 张伟
序号 | 主菜单 | 隶属权限 |  | 功能菜单 | 功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 工时 人.日 |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 学服学务 | 总部 | 面授开课计划及排课 | 课表导入 | 按课程班查询 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 4 |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22
2 |  |  |  |  | 按讲师查询
3 |  |  |  |  | 明细 |  |  |  | 4 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
4 |  |  |  |  | 明细-新增 | bar: 2018-04-29
5 |  |  |  |  | 明细-修改 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
6 |  |  |  |  | 明细-删除 | bar: 2018-04-30 to 2018-05-01
7 |  |  |  |  | 按日历显示 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13
8 |  |  |  |  | 冲突查询 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 5 | bar: 2018-05-12 to 2018-05-13
9 |  |  |  |  | 导入 |  |  |  | 5
10 |  |  |  |  | 删除 |  |  |  |  | 2018-05-07: 2018-05-14; 2018-05-08: 2018-05-15
11 |  |  |  |  | 课表确认
12 |  |  |  | 课表明细管理 | 列表（多条件查询） | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 3
13 |  |  |  |  | 冲突查询（新页面，含导出功能） |  |  |  | 3 |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20
14 |  |  |  |  | 按日历显示
15 |  |  |  |  | 新增课表 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 3 |  | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27
16 |  |  |  |  | 编辑 | bar: 2018-05-26 to 2018-05-27
17 |  |  |  |  | 删除课表 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03
18 |  |  |  |  | 导出课表 |  |  |  | 3
19 |  |  |  |  | 批量修改上课时间 |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10
20 |  |  |  |  | 批量修改讲师
21 |  | 分部 | 开课计划及课表 | 课表查询 | 列表（多条件查询） | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2 |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15
22 |  |  |  |  | 按日历显示
23 |  |  |  |  | 导出课表明细 |  |  |  | 2
24 |  |  |  | 课表发布 | 列表（多条件查询） | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2 |  | 2018-06-09: 2018-06-16; 2018-06-10: 2018-06-17
25 |  |  |  |  | 确定发布 |  |  |  | 2 | bar: 2018-06-09 to 2018-06-10
26 |  |  |  |  | （列表单条数据）明细 |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24
19
| 为暂时无法预估 |  |  |  |  | 2018-05-14

## 王强
序号 | 主菜单 | 隶属权限 |  | 功能菜单 | 功能点 | 起始时间 | 结束时间 | 工时 人.日 |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 学服学务 | 分部 | 班级管理 | 学生报班管理 | 列表（多条件查询） | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 4 |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22
2 |  |  |  |  | 学生（新页面，多条件查询）
3 |  |  |  |  | 学生-新增 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
4 |  |  |  |  | 学生-删除 | bar: 2018-04-29
5 |  |  |  |  | 面授完成 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
6 |  |  |  |  | 签到表 | bar: 2018-04-30 to 2018-05-01
7 |  |  |  |  | 导入学生 |  |  |  | 4 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13
8 |  |  |  | 学生课表冲突查询 | 列表（多条件查询） | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2 | bar: 2018-05-12 to 2018-05-13
9 |  |  |  |  | 导出 |  |  |  | 2
10 |  |  |  | 考勤管理 | 列表（多条件查询） | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 3 |  | 2018-05-07: 2018-05-14; 2018-05-08: 2018-05-15
11 |  |  |  |  | 打印签到表
12 |  |  |  |  | 导入考勤
13 |  |  |  |  | 批量打印签到表 |  |  |  | 3 |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20
14 |  |  |  | 面授延期管理 | 列表（多条件查询） | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2
15 |  |  |  |  | 延期 |  |  |  | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27
16 |  |  |  | 转班处理 | 列表（多条件查询） | bar: 2018-05-26 to 2018-05-27
17 | 财务管理 | 总部 | 基础管理 | 公司账户管理 | 列表 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2 |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03
18 |  |  |  |  | 新增
19 |  |  |  |  | 修改 |  |  |  | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10
20 |  |  |  | POS机管理 | 列表 | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 3
21 |  |  |  |  | 新增 |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17
22 |  |  |  |  | 修改 | bar: 2018-06-16 to 2018-06-17
23 |  |  |  |  | 批量修改分部
24 |  |  |  |  | 导入 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 3 | 2
[9 empty] | 14 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01
| 总部 | 财务管理 | 费用管理 | 未匹配订单快捷支付查询 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 1
|  |  |  | 退费财务审核确认 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2
|  |  |  | 挂单费用查询 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 1
| 分部 | 财务管理 | 费用管理 | 预收款调整单确定
预收款调整单
|  | 学服学务 | 班级管理 | 转班申请管理
退费申请
总部 | 财务管理 | 费用管理 | 退费财务审核确认
| 财务管理 | 费用管理 | 转学财务确认
分部 | 学服学务 | 班级管理 | 转班申请管理
| 财务管理 | 费用管理 | 预收款调整单确定
预收款调整单
|  | 班级管理 | 转班申请管理
退费申请