## 总部
功能 | 负责人 | 计划开始时间 | 用时 | 是否完成
¦--基础管理
¦----系统管理
¦------菜单管理 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------内置角色管理 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------角色管理 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------上传模板管理
¦----基础管理
¦------项目管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------科目管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------课程管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------用户负责项目管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------用户负责分部管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------教学点查询 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------用户管理 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------机构管理 | 李旭亮 |  |  | 完成
¦----商品管理
¦------班型管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------商品管理 | 薛永波 |  |  | 完成
¦--大客户
¦----大客户
¦------大客户基本信息管理 | 李旭亮 |  |  | 完成
¦------用户负责大客户管理 | 李旭亮 | 2018-05-08 | 1d | 完成
¦------合同管理 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦------大客户信息查看 | 李旭亮
¦----大客户商品协议价格
¦------商品协议价管理 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------商品协议价审核 | 薛永波 |  |  | 完成
¦--招生管理
¦----基础管理
¦------招生季管理 | 李旭亮 |  |  | 完成
¦----市场与咨询
¦------学生市场保护期设置
¦------学生归属调整 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------学生查询 | 王强 |  |  | 完成
¦------活动查询 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------咨询情况查询 |  |  |  | 去除
¦----商品标准价格
¦------商品标准价格管理 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------分部特殊价格初审 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------分部特殊价格终审 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------分期付款规则 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------分部商品定价查询（非协议价) | 薛永波 |  |  | 完成
¦----优惠管理
¦------统一优惠规则管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------分部优惠规则申请审批 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------大区特殊优惠额度设置 | 陈正威 |  |  | 完成
¦----订单管理
¦------订单审批 | 李旭亮 | 2018-06-13 | 1d | 完成
¦------订单查询 | 李旭亮 |  |  | 完成
¦--教学管理
¦----基础管理
¦------教师管理 | 王文君 |  |  | 完成
¦--学服学务
¦----基础管理
¦------学籍规则管理 | 朱军营 |  |  | 完成
¦------项目考季管理 | 朱军营 |  |  | 完成
¦----面授开课计划及排课
¦------开课批次管理 | 李旭亮 | 2018-05-03 | 1d | 完成
¦------开课计划审核 | 李旭亮 | 2018-05-10 | 1d | 完成
¦------开课计划查询 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦------课表导入 | 李旭亮 | 2018-05-21 | 2d | 完成
¦------课表明细管理 | 李旭亮 | 2018-05-17 | 3d | 完成
¦----学籍管理
¦------转班审核 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦----网络课程班
¦------班主任设定 |  |  |  | 不做
¦------课程班查询 |  |  |  | 不做
¦--财务管理
¦----基础管理
¦------公司账户管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------POS机管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------分部个人订单收费方管理 | 朱军营 |  |  | 完成
¦----费用管理
¦------预收款财务确认 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦------学生转账查询 | 王文君 |  |  | 完成
¦------退费退学财务审核 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦------挂单费用查询 | 丁昊天 |  |  | 完成
¦------未匹配订单快捷支付查询 | 朱军营 |  |  | 完成
¦------预收款月报 | 丁昊天 |  |  | 完成
¦------学员收入确认明细表 | 丁昊天 |  |  | 完成
¦------分部预收款确认汇总表 | 朱军营 |  |  | 完成
¦------学生预收款财务确认查询 | 杨振林 |  |  | 完成

## 大区
功能 | 负责人 | 计划开始时间 | 用时 | 是否完成
¦--基础管理
¦----系统管理
¦------角色管理 | 薛永波 |  |  | 完成
¦----基础管理
¦------用户及权限管理 | 薛永波 |  |  | 完成
¦--大客户
¦----大客户
¦------分部大客户查询 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦------大客户商品协议价格查看 | 薛永波 |  |  | 完成
¦--招生管理
¦----市场与咨询
¦------学生查询 | 王强 |  |  | 完成
¦------活动查询 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------咨询情况查询 |  |  |  | 去除
¦----商品价格
¦------商品标准价格查看 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------分部商品价格查看 | 薛永波 |  |  | 完成
¦----大区优惠管理
¦------分部优惠规则申请初审 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------大区特殊优惠限额查看 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------分部特殊优惠限额设置 | 陈正威 |  |  | 完成
¦----订单管理
¦------订单审批 | 李旭亮 | 2018-06-14 | 1d | 完成
¦------订单查询 | 李旭亮 |  |  | 完成

## 分部
功能 | 负责人 | 计划开始时间 | 用时 | 是否完成
¦--基础管理
¦----系统管理
¦------角色管理 | 薛永波 |  |  | 完成
¦----基础管理
¦------区域管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------高校校区管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------教学点管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------用户及权限管理 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------用户负责高校及项目管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦--大客户
¦----大客户
¦------大客户商品协议价查看 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------分部大客户查询 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦--招生管理
¦----订单管理
¦------创建订单 | 李旭亮 | 2018-05-29 | 6d | 完成
¦------订单管理 | 李旭亮 | 2018-06-01 | 3d | 完成
¦------订单审批 | 李旭亮 | 2018-06-11 | 2d | 完成
¦------订单业绩相关调整 | 丁昊天 |  |  | 完成
¦------快捷支付订单匹配 | 朱军营 |  |  | 完成
¦------订单查询 | 李旭亮 |  |  | 完成
¦----活动与咨询
¦------活动管理 | 王强 |  |  | 完成
¦------学生管理 | 王强 |  |  | 完成
¦------学生归属管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------学生电咨分配 | 丁昊天 |  |  | 完成
¦------电咨信息管理 | 杨振林 |  |  | 完成
¦------学生面咨分配 | 丁昊天 |  |  | 完成
¦------面咨信息管理 | 杨振林 |  |  | 完成
¦------邀约记录查询 | 丁昊天 |  |  | 完成
¦------学员识别 | 丁昊天 |  |  | 完成
¦----商品价格
¦------商品标准价格查看 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------商品特价申请 | 薛永波 |  |  | 完成
¦------分部商品价格查看（非协议价） | 薛永波 |  |  | 完成
¦------分期付款规则查看 | 陈正威 |  |  | 完成
¦----优惠管理
¦------分部优惠规则申请 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------分部优惠规则查看 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------分部特殊优惠限额查看 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------分部员工优惠限额设置 | 陈正威 |  |  | 完成
¦--教学管理
¦----基础管理
¦------教师查询 | 王文君 |  |  | 完成
¦--学服学务
¦----开课计划及课表
¦------新增开课计划 | 李旭亮 | 2018-05-04 | 2d | 完成
¦------开课计划管理 | 李旭亮 | 2018-05-07 | 1d | 完成
¦------开课计划提交 | 李旭亮 | 2018-05-11 | 1d | 完成
¦------课表查询 | 李旭亮 | 2018-05-23 | 1d | 完成
¦------课表发布 | 李旭亮 | 2018-05-24 | 1d | 完成
¦----班级管理
¦------学生报班管理 | 王强 |  |  | 完成
¦------学生课表冲突查询 | 李旭亮 |  |  | 完成
¦------考勤管理 | 王强 |  |  | 完成
¦------面授延期管理 | 陈正威 |  |  | 完成
¦------转班申请 | 李旭亮 |  |  | 完成
¦------转班申请管理 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦------退费退学申请 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦------退费退学申请管理 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦------退学查询 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦--财务管理
¦----费用管理
¦------订单异地缴费 | 丁昊天 |  |  | 完成
¦------学生转账上报 | 王文君 |  |  | 完成
¦------大客户收费导入 | 隋彩娇 |  |  | 完成
¦------大客户收费导入查询 | 隋彩娇 |  |  | 完成