## Sheet1
问题 | 责任人 | 解决时间 | 是否解决
用户级权限管理，创建时间字段 不应该查出学生、老师 | 谭必庆 | 2018-06-14 | 是
分部标准价格重听字段 | 隋彩娇 | 2018-06-19 | 是
商品标准价格查看 查看课程商品详情无课程数据 | 谭必庆 | 2018-06-20 | 是
学生电资信息、面资信息管理无添加数据接口 | 杨振林 | 2018-06-22 | 是
qryUniversitiesByUser无高校数据是返回999 | 杨振林 | 2018-06-22 | 是
商品标准价格管理 未添加学时即可发布 | 隋彩娇 | 2018-06-20 | 是
商品标准价格管理 未添加课程即可发布 | 隋彩娇 | 2018-06-20 | 是
添加超级管理员功能 | 薛永波、谭必庆 | 2018-06-21 | 是
用户负责大客户管理 不应该查出教师 | 谭必庆 | 2018-06-20 | 是
教学点用户添加数据范围错误 | ---- | ---- | 是
总部 用户负责分部管理 负责分部数显示不正确 | 杨振林 | 2018-06-21 | 是
添加校区不能显示高校名称 | 丁昊天 | 2018-06-22 | 是
总部 批量调整学生所属区域 不能正确显示教学点 | 王文君 | 2018-06-22 | 是
总部 大客户基本信息管理 没有修改人字段 | 谭必庆 | 2018-06-23 | 是
总部 大客户复制定价功能问题 | 谭必庆 | 2018-06-24 | 是
分部方向班创建订单 不能点确定 | 李旭亮 | 2018-06-25 | 是
分部业余班创建订单 商品重复显示 选一个变成选择多个 | 李旭亮 | 2018-06-26 | 是
总部查看商品 没有项目限制 | 谭必庆 | 2018-06-23 | 是
课程添加 选择停用 状态还是启用 | 杨振林 | 2018-06-23 | 是
根据商品选优惠规则，应该查多个商品 | 李旭亮 | 2018-06-24 | 是 | 可能需要之后再确认接口
商品总部折扣优惠规则选择条件没有加项目 | 徐建峰 | 2018-06-25 | 是
高校 数据权限确认 | --- | 2018-06-24 | 是
添加商品时 商品课程数显示不正确 | 谭必庆 | 2018-06-24 | 是
总部修改已使用优惠规则js报错 | 陈正威 | 2018-06-26 | 是
总部修改优惠规则项目ids为空 | 陈正威 | 2018-06-27 | 是
总部学生归属调整添加教学点字段 | 陈正威 | 2018-06-25 | 是
分部招生管理 订单管理 快捷支付订单匹配js报错 | 朱军营 | 2018-06-25 | 是
分部 活动管理 区域选项不管用 | 王强 | 2018-06-25 | 是
分部学生查询，查询条件添加在读院校校区 前端参数错误 | 王强 | 2018-06-26 | 是
分部学生归属管理 只添加手机号查询条件 会有学生来源出现数字bug | 陈正威 | 2018-06-27 | 是
面资信息管理 订单情况查询 |  |  | 是
修改活动 负责人传过来的是id，负责人下拉框错误 | 王强 | 2018-06-27 | 是
活动修改，用户无高校权限 | 徐建峰 |  | 是
分部订单管理 列样式有问题 | 李旭亮 |  | 是
开课计划 分部数据权限 | 董溟浩 |  | 是