## 大客户
编号 | 区域 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能 | 问题描述 | 开发人员 | bug等级（一级:严重，二级：一般，三级：低级） | 解决状态 | 发现时间 | 解决时间 | 测试：张伊婷
1 | 总部 | 大客户 | 大客户基本信息管理 | 查询 | 所属分部不是选择为全部时，点击查询按钮，提示：网络故障，请检查网络 | 谭必庆 | 一级 | 已解决 | 2018-05-18 | 2018-05-18
2 | 总部 | 大客户 | 大客户基本信息管理 | 查询 | 根据合作项目查询无效 | 李旭亮 | 二级 | 已解决 | 2018-05-18 | 2018-05-18
3 | 总部 | 大客户 | 大客户基本信息管理 | 添加 | 大客户名称输入长度过长，点击添加按钮，提示后台错误，没有在前端进行长度验证 | 需求确认 | 三级 | 未解决 | 2018-05-18
4 | 总部 | 大客户 | 大客户基本信息管理 | 添加 | 邮政编码、联系电话、传真电话如果进行填写，进行格式验证 | 需求确认 | 三级 | 未解决 | 2018-05-18
5 | 总部 | 大客户 | 大客户基本信息管理 | 编辑 | 联系地址、邮政编码、联系电话、传真电话、电子信箱如果是修改成非空的值可以修改成功，如果置空，修改后下次进行查看，仍然是修改前的值 | 谭必庆 | 三级 | 未解决 | 2018-05-18
6 | 总部 | 大客户 | 大客户基本信息管理 | 编辑 | 省市修改后，保存成功，前台未读取成功 | 李旭亮 | 二级 | 已解决 | 2018-05-18
7 | 总部 | 大客户 | 大客户基本信息管理 | 列表显示 | 列表中姓名列未显示 | 李旭亮 | 二级 | 已解决 | 2018-05-19
8 | 总部 | 大客户 | 大客户基本信息管理 | 列表显示 | 列表中负责大客户数量显示有误 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-05-19
9 | 总部 | 大客户 | 大客户基本信息管理 | 查询 | 根据大客户姓名查询有误 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-05-19
10 | 总部 | 大客户 | 大客户基本信息管理 | 管理-添加负责大客户 | 勾选了负责大客户时，添加图标建议调整 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-05-19 | 2018-06-13
11 | 总部 | 大客户 | 大客户基本信息管理 | 管理-大客户删除 | 建议添加删除确认框 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-05-19 | 2018-05-19
12 | 总部 | 大客户 | 合同管理 | 列表显示 | 数据新增成功后，列表不显示 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-06-12 | 2018-06-12
13 | 总部 | 大客户 | 合同管理 | 编辑 | 新增时上传的合同，编辑合同名称无回填 |  | 三级 | 未解决 | 2018-06-12
14 | 总部 | 大客户 | 合同管理 | 编辑 | 编辑操作没有对数据进行保存 | 隋彩娇 | 一级 | 已解决 | 2018-06-12 | 2018-06-12
15 | 总部 | 大客户 | 合同管理 | 操作-完整合同、简版合同 | 如果未上传合同文件，点击时会跳转到空白页面，建议如果没有合同文件，给屏蔽下载按钮或者进行提示 | 隋彩娇 | 三级 | 已解决 | 2018-06-12 | 2018-06-12
16 | 总部 | 大客户 | 合同管理 | 新增、编辑 | 大客户下拉框应该显示是启用状态的大客户，但现在显示的是所有大客户信息 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-06-14 | 2018-06-15
17 | 总部 | 大客户 | 合同管理 | 列表显示 | 大客户-项目启用后，大客户招生状态仍然为停用 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-06-13 | 2018-06-15
18 | 总部 | 大客户 | 合同管理 | 新增、编辑 | 没有对大客户名称进行重复校验 | 谭必庆 | 三级 | 已解决 | 2018-06-13 | 2018-06-15
19 | 总部 | 大客户 | 合同管理 | 删除 | 大客户下有合同时，删除大客户，会将合同一起删除 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-06-13 | 2018-06-15
20 | 总部 | 大客户 | 商品协议价管理 | 管理-添加负责大客户 | 列表开发负责人显示信息调整，应该显示name而不是uid | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-13 | 2018-06-13
21 | 总部 | 大客户 | 商品协议价管理 | 列表显示 | 如果负责大客户数都为0，则负责大客户列显示为空，没有都显示0，只有其中一个有负责大客户时，列表才会显示数字 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-13 | 2018-06-13
22 | 总部 | 大客户 | 商品协议价管理 | 新增、编辑 | 合同截止日期是否应该限制大于签约日期 | 隋彩娇 | 三级 | 已解决 | 2018-06-13 | 2018-06-13
23 | 总部 | 大客户 | 商品协议价管理 | 查询 | 签约日期、合同截止日期选择结束日期时，如果开始日期也进行了选择，没有限制结束日期要大于开始日期 | 隋彩娇 | 三级 | 未解决 | 2018-06-13
24 | 总部 | 大客户 | 商品协议价管理 | 删除 | 删除成功后，提示发布成功 | 隋彩娇 | 三级 | 已解决 | 2018-06-13 | 2018-06-13
25 | 总部 | 大客户 | 商品协议价管理 | 删除 | 商品协议价中使用的合同，不应该被删除 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-06-15 | 2018-06-15
26 | 总部 | 大客户 | 商品协议价管理 | 新增定价 | 大客户下拉框应该显示的是启用状态的大客户，但是现在显示的是所有大客户信息 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-06-14 | 2018-06-15
27 | 总部 | 大客户 | 用户负责大客户管理 | 查询 | 根据项目查询，报后台错误 | 谭必庆 | 一级 | 已解决 | 2018-06-15 | 2018-06-15
28 | 总部 | 大客户 | 用户负责大客户管理 | 查询 | 根据商品名称查询，报后台错误 | 谭必庆 | 一级 | 已解决 | 2018-06-15 | 2018-06-15
29 | 总部 | 大客户 | 用户负责大客户管理 | 编辑 | 当大客户信息为启用时，如果进行了编辑操作并保存，大客户状态会更新为停用 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-06-19 | 2018-06-20
30 | 总部 | 大客户 | 用户负责大客户管理 | 新增 | 下拉框没有根据所选大客户合作方式进行显示，而是显示了所有合作方式 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-06-20 | 2018-06-20
31 | 总部 | 大客户 | 用户负责大客户管理 | 新增 | 协议价格、第三方结算价格、分项价格、课时，如果删除输入框内的数字，会显示NaN | 薛永波 | 三级 | 已解决 | 2018-06-20 | 2018-06-20
32 | 总部 | 大客户 | 用户负责大客户管理 | 新增、编辑 | 分项价格总和、分期缴费金额可以设置大于协议价格 | 薛永波 | 二级 | 已解决 | 2018-06-20 | 2018-06-21
33 | 总部 | 大客户 | 用户负责大客户管理 | 新增、编辑 | 只有方向班才会有分期 | 薛永波 | 三级 | 已解决 | 2018-06-20 | 2018-06-21
34 | 总部 | 大客户 | 用户负责大客户管理 | 新增 | 同一个大客户、同一个合作方式、同一个商品只能有一条暂存的大客户协议价格信息，但是现在如果已经有一条暂存的信息，新增时，会提示新增失败，金额不一致 并且当某条协议价为暂存，同样信息的协议价为审核未通过，对这条未通过的协议价重新保存，仍然可以保存为暂存状态，这样就产生了两条同样的暂存状态信息 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-06-21 | 2018-06-22
35 | 总部 | 大客户 | 商品协议价管理 | 复制定价 | 复制定价按钮没有调用接口 | 薛永波 | 二级 | 已解决 | 2018-06-21 | 2018-06-21
36 | 总部 | 大客户 | 商品协议价管理 | 复制定价 | 复制定价失败 | 谭必庆 | 一级 | 未解决 | 2018-06-22
37 | 总部 | 大客户 | 商品协议价管理 | 新增 | 如果分期只有一期，缴费金额无法设置，只能为0 | 薛永波 | 二级 | 已解决 | 2018-06-22 | 2018-06-22
38 | 总部 | 大客户 | 商品协议价管理 | 导出 | 状态列导出数据有误 | 谭必庆 | 二级 | 已解决 | 2018-06-23 | 2018-06-23
39 | 总部 | 大客户 | 商品协议价审核 | 审核 | 审核意见未设置必填 | 薛永波 | 二级 | 已解决 | 2018-06-22 | 2018-06-22
40 | 大区 | 大客户 | 大客户协议价查看 | 导出 | 状态列导出数据有误 | 谭必庆 | 二级 | 未解决 | 2018-06-23
41 | 大区 | 大客户 | 分部大客户查询 | 查询 | 所属分部下拉框应显示大区下分部，现在显示的是所有分部 |  | 二级 | 未解决 | 2018-06-23
42 | 分部 | 大客户 | 大客户协议价查看 | 导出 | 状态列导出数据有误 | 谭必庆 | 二级 | 未解决 | 2018-06-23

## 学服学务
编号 | 区域 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能 | 问题描述 | 人员 | bug等级（一级:严重，二级：一般，三级：低级） | 解决状态 | 发现时间 | 解决时间
1 | 总部 | 学服学务 | 学籍规则管理 | 编辑 | 学籍长度输入0.5外的小数，保存的数值有误 | 朱军营 | 三级 | 已解决 | 2018-06-23 | 2018-06-23
2 | 总部 | 学服学务 | 开课批次管理 | 新增批次 | 项目下拉框没有默认选项的显示，但是不选择项目，添加时会默认保存第一个项目 | 李旭亮 | 二级 | 已解决 | 2018-05-20 | 2018-05-20
3 | 总部 | 学服学务 | 开课批次管理 | 新增批次 | 项目下拉框选择后，项目下拉框、开课方式下拉框会一直显示加载 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-05-20 | 2018-05-20
4 | 总部 | 学服学务 | 开课批次管理 | 新增批次 | 没有对时间范围进行验证，即截止时间可以大于开始时间 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-05-20 | 2018-05-20
5 | 总部 | 学服学务 | 开课批次管理 | 新增批次 | 开课开始日期、截止日期没有进行非空验证，点击保存提示参数错误 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-05-20 | 2018-06-24
6 | 总部 | 学服学务 | 开课批次管理 | 新增批次 | 最低开班人数未填写时提示：请输入最低开班人数大客户方向班!, 不是有效的数字！ | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-05-20 | 2018-05-20
7 | 总部 | 学服学务 | 开课批次管理 | 新增批次 | 开始日期、截止日期未传参 | 李旭亮 | 二级 | 已解决 | 2018-06-24 | 2018-06-24
8 | 总部 | 学服学务 | 开课批次管理 | 新增批次 | 没有根据课程班类型来读取最低开课人数 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-24 | 2018-06-24
9 | 总部 | 学服学务 | 开课计划审核 | 列表 | 列表不应显示暂存数据 | 董溟浩 | 二级 | 已解决 | 2018-06-25 | 2018-06-25
10 | 总部 | 学服学务 | 课表导入 | 导入课表 | 报未知错误 | 张伟 | 二级 | 已解决 | 2018-06-26 | 2018-06-26
11 | 总部 | 学服学务 | 课表导入 | 导入课表 | 导入文件格式不是excel时，没有加文字提示 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-26 | 2018-06-26
12 | 总部 | 学服学务 | 课表导入 | 明细-新增课表 | 课程班类型没有回填 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-26 | 2018-06-26
13 | 总部 | 学服学务 | 课表导入 | 明细-新增课表 | 科目没有传参 | 张伟 | 三级 | 已解决 | 2018-06-26 | 2018-06-26
14 | 总部 | 学服学务 | 课表导入 | 导入课表 | 导入文件中的讲师姓名没有被获取到 | 张伟 | 二级 | 已解决 | 2018-06-26 | 2018-06-29
15 | 总部 | 学服学务 | 课表导入 | 明细-新增课表 | 课时没有加数字校验 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-26 | 2018-06-26
16 | 总部 | 学服学务 | 课表导入 | 明细-新增课表 | 上课日期没有设置必填 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-26 | 2018-06-26
17 | 总部 | 学服学务 | 课表导入 | 删除课表 | 删除按钮，未选择信息时仍可以点击 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-26 | 2018-06-26
18 | 总部 | 学服学务 | 课表导入 | 按日历查询 | 信息在日历表中不显示 | 张伟 | 三级 | 已解决 | 2018-06-27 | 2018-06-27
| 总部 | 学服学务 | 课表导入 | 列表 | 科目列显示有问题 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-07-09 | 2018-07-09
| 总部 | 学服学务 | 课表导入 | 查询 | 点击按讲师查询，再点按课程班查询，列表显示有误 | 李旭亮 | 二级 | 已解决 | 2018-07-12 | 2018-07-13
19 | 总部 | 学服学务 | 课表明细管理 | 按钮 | 删除课表、批量修改上课时间、批量修改讲师按钮，建议未勾选课表信息时，不能点击按钮 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-29 | 2018-06-29
20 | 分部 | 学服学务 | 新增开课计划 | 新增课程班 | 开课日期、结课日期未设置必填，未设置结课日期不能小于开课日期 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-24 | 2018-06-24
21 | 分部 | 学服学务 | 新增开课计划 | 新增课程班 | 预估开课人数验证文字格式； 不输入数字提示：请输入预估开课人数!, 不是有效的数字！ | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-24 | 2018-06-24
22 | 分部 | 学服学务 | 新增开课计划 | 查询 | 对应项目下，如果开课批次为空，点击查询，显示参数错误 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-25 | 2018-06-25
23 | 分部 | 学服学务 | 开课计划管理 | 查询 | 对应项目下，如果开课批次为空，点击查询，显示参数错误 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-25 | 2018-06-25
24 | 分部 | 学服学务 | 开课计划管理 | 编辑 | 待审核状态下仍然可以进行编辑 | 李旭亮 | 二级 | 已解决 | 2018-06-25 | 2018-06-25
25 | 分部 | 学服学务 | 开课计划管理 | 查看 | 建议与总部-开课计划审核-查看页面统一显示样式 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-06-26 | 2018-06-26
26 | 分部 | 学服学务 | 课表查询 | 查询 | 按上课开始日期、截止日期查询无法查到匹配数据 | 张伟 | 三级 | 已解决 | 2018-06-29 | 2018-06-29
27 | 分部 | 学服学务 | 课表查询 | 查询 | 点击按日历查询，返回后，会把在日历界面鼠标悬停的日期回填到上课开始时间 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-07-03 | 2018-07-03
28 | 分部 | 学服学务 | 学生报班管理 | 列表 | 开课时段应该是日期+时分秒显示 | 王强 | 三级 | 已解决 | 2018-07-03 | 2018-07-03
29 | 分部 | 学服学务 | 学生报班管理 | 查询 | 教学点下拉列表为空 | 王强 | 二级 | 已解决 | 2018-07-03 | 2018-07-03
| 分部 | 学服学务 | 开课计划审核、开课计划查询、课表导入、课表明细管理 | 查询 | 分部下拉框没有调用接口 | 李旭亮 | 三级 | 已解决 | 2018-07-08 | 2018-07-09
| 分部 | 学服学务 | 学生报班管理 | 返回 | 返回按钮没有刷新列表 | 王强 | 三级 | 已解决 | 2018-07-09 | 2018-07-09
| 分部 | 学服学务 | 学生报班管理 | 面授完成 | 提示参数错误 | 王强 | 二级 | 已解决 | 2018-07-10 | 2018-07-11
| 分部 | 学服学务 | 学生报班管理 | 面授完成 | 面授完成后，列表依然显示课程班信息，建议不显示面授完成的课程班信息 | 王强 | 二级 | 未解决 | 2018-07-12